## Evolución Sprint
SPRINT 1
Fecha | Esperado | Real | HU Realizada | Prom. Punts HU/día
2021-04-19 | 43 | 43 |  | 2.8667
2021-04-20 | 40.1333 | 43
2021-04-21 | 37.2667 | 43
2021-04-22 | 34.4 | 43
2021-04-23 | 31.5333 | 43
2021-04-26 | 28.6667 | 40 | HU-07
2021-04-27 | 25.8 | 38 | HU-07 OK
2021-04-28 | 22.9333 | 37 | HU-17
2021-04-29 | 20.0667 | 37
2021-04-30 | 17.2 | 35 | HU-17
2021-05-03 | 14.3333 | 35
2021-05-04 | 11.4667 | 33 | HU-17 OK
2021-05-05 | 8.6 | 33
2021-05-06 | 5.7333 | 28 | HU-23
2021-05-07 | 2.8667 | 28
2021-05-08 | -6.2172e-15 | 23 | HU-23
| Porcentaje de Avance Esperado | Porcentaje de Avance Real
| 100 | 46.5116
SPRINT 2
Fecha | Esperado | Real | HU Realizada | Prom. Punts HU/día
2021-05-10 | 67 | 67 |  | 4.4667
2021-05-11 | 62.5333 | 57 | HU-20 OK
2021-05-12 | 58.0667 | 44 | HU-29 OK
2021-05-13 | 53.6 | 41 | HU-32
2021-05-14 | 49.1333 | 41
2021-05-17 | 44.6667 | 36 | HU-32
2021-05-18 | 40.2 | 36
2021-05-19 | 35.7333 | 31 | HU-32 OK
2021-05-20 | 31.2667 | 31
2021-05-21 | 26.8 | 29 | HU-30
2021-05-24 | 22.3333 | 25 | HU-30
2021-05-25 | 17.8667 | 23 | HU-30 OK
2021-05-26 | 13.4 | 18 | HU-08 OK
2021-05-27 | 8.9333 | 13 | HU-14
2021-05-28 | 4.4667 | 10 | HU-14
2021-05-29 | -2.1316e-14 | 10
| Porcentaje de Avance Esperado | Porcentaje de Avance Real
| 100 | 85.0746
SPRINT 3
Fecha | Esperado | Real | HU Realizada (HU-<number><Rol>) | Prom. Punts HU/día
2021-05-31 | 39 | 39 |  | 2.6
2021-06-01 | 36.4 | 37 | HU-14
2021-06-02 | 33.8 | 37
2021-06-03 | 31.2 | 34 | HU-14 OK
2021-06-04 | 28.6 | 31 | HU-22
2021-06-07 | 26 | 31
2021-06-08 | 23.4 | 31
2021-06-09 | 20.8 | 29 | HU-22 OK
2021-06-10 | 18.2 | 29
2021-06-11 | 15.6 | 29
2021-06-14 | 13 | 28 | HU-01
2021-06-15 | 10.4 | 26 | HU-01 OK
2021-06-16 | 7.8 | 23 | HU-015
2021-06-17 | 5.2 | 21 | HU-015 OK
2021-06-18 | 2.6 | 18 | HU-16 OK
2021-06-19 | -9.77e-15 | 18
| Porcentaje de Avance Esperado | Porcentaje de Avance Real
| 100 | 53.8462
Fecha | Realizado
2021-04-19 | 0
2021-04-20 | 0
2021-04-21 | 0
2021-04-22 | 0
2021-04-23 | 0
2021-04-26 | 3
2021-04-27 | 5
2021-04-28 | 6
2021-04-29 | 6
2021-04-30 | 8
2021-05-03 | 8
2021-05-04 | 10
2021-05-05 | 10
2021-05-06 | 15
2021-05-07 | 15
2021-05-08 | 20

## Historias Sprint 1
Recoger un objeto de una posición determinada en un EV HU-07 |  |  |  |  | Arrastrar un objeto virtual a otro de acuerdo con un criterio HU-17
Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total | Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total
Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 5 | 5 | 5 | Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 5 | 8 | 5
Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 3 | 5 | 5 | Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 8 | 5 | 5
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
Tocar un conjunto de objetos con otro de acuerdo a un criterio HU-23 |  |  |  |  | Distinguir (escoger) un objeto entre varios mostrados de acuerdo con el criterio HU-29
Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total | Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total
Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 40 | 20 | 20 | Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 20 | 13 | 13
Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 20 | 20 | 20 | Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 20 | 13 | 13
|  |  |  | 20 |  |  |  |  | 13
Punts. Totales
43

## Historias Sprint 2
Escribir el nombre de un objeto en un EV HU-032 |  |  |  |  | Arrastrar un nombre en la parte superior de un objeto en un EV HU-030
Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total | Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total
Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 13 | 13 | 13 | Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 5 | 8 | 8
Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 20 | 13 | 13 | Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 13 |  |  |  |  | 8
Recoger uno o varios elementos 3D distribuidos de acuerdo a un criterio HU-014 |  |  |  |  | De acuerdo a varios sonidos emitidos permita apuntar al objeto (conocido) que lo está produciendo HU-22
Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total | Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total
Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 20 | 13 | 13 | Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 13 | 5 | 5
Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 13 | 13 | 13 | Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 8 | 5 | 5
|  |  |  | 13 |  |  |  |  | 5
Presionar un botón para visualizar una imagen HU-08
Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total
Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 8 | 5 | 5
Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 8 | 5 | 5
5
Punts. Totales
44

## Historias Sprint 3
Ubicar un objeto siguiendo un sonido HU-01 |  |  |  |  | Observar un mapa en el EV HU-03
Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total | Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total
Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 3 | 3 | 3 | Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 13 | 5 | 5
Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 5 | 3 | 3 | Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 8 | 5 | 5
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5
Apuntar con el control virtual a un conjunto de objetos 3D (uno a uno) dado un patrón o comando HU-015 |  |  |  |  | Tocar con la mano virtual uno o varios objetos dado un patrón o comando HU-16
Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total | Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total
Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 8 | 5 | 5 | Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 8 | 3 | 3
Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 13 | 8 | 5 | Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 5 | 3 | 3
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3
De acuerdo a un conjunto de etiquetas, asignarlas a cada uno de los objetos que corresponde HU-31
Rol | Nombre | Estimación 1 | Estimación 2 | Total
Desarrollador | Santiago Andrés Aragón | 20 | 13 | 13
Desarrollador | Juan Pablo Valencia | 8 | 13 | 13
13
Punts. Totales
29